| 1.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Ежеквартальный мониторинг по выявлению нарушений предписаний надзорных органов. | + | + | + | Приложение. мониторинг. План проведения семинаров. | Зав.ДОУ Зам.зав. по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Провести обучающие семинары по применению обновленных регулирующих документов, требований СанПиН, пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в МДОАУ детский сад №15 | + |  |  | Приложение. Приказ об утверждении плана по введению ФГОС ДО План- график, Положение о рабочей группе. Решение педсовета | Зав.ДОУ Зам.зав. по УВР |
| 1.4.. | Разработка (проектирование) основной образовательной программы детского сада в соответствии с ФГОС ДО | Приказ о создании творческой группы по разработке проекта основной общеобразовательной программы. | + |  |  | Приложение: Программа проекта, Приказ, Положение о творческой группе | Зав.ДОУ Зам.зав. по УВР |
|  |  | Положение о творческой группе |  |  |  |  |  |
|  |  | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы ОО |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание, корректировка и утверждение перспективных планов в соответствии с ФГОС. | + | + | + | Приложение: Протоколы педсоветов. | Зам.зав. по УВР |
| 1.5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО | Разработка плана организации и проведения семинаров, мастер – классов. | + | + | + | Приложение: План методической работы, Протоколы семинаров. | Зав. ДОУ Зам.зав. по УВР |
| 1.6 | Корректировка проекта основной образовательной программы детского сада в соответствии с примерной программой. | Приказ Об утверждении основной общеобразовательной программы. дошкольного образования. в МДОАУ детский сад №15 | + |  |  | Приложение. Приказ об утверждении ООП. Решение педсовета | Зам.зав. по УВР |
| 1.7 | Анализ итогов работы ОУ по введению ФГОС ДО за прошедший год | Планирование и проведение педагогического совета | + | + | + | Приложение: Протоколы педсоветов. | Зам.зав. по УВР |
| 2. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НОСТ | Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках | + |  |  | Положение, приказ |  |
| 2.2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Принятие на общем собрании работников ДОО | + |  |  | Положение об оплате труда, приказ. | Зав ДОУ |
| 2.3 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно – квалификационными характеристиками | Разработка и утверждение должностных инструкций, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности в соответствии с нормативными требованиями. | + |  |  | Приложение: Проекты должностных инструкций. Приказ об утверждении новых должностных инструкций. | Зав ДОУ |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования | + | + | + | Годовой план работы | Зам.зав. по УВР |
|  |  | Изучение опыта работы пилотных ДОО по введению ФГОС | + | + | + | Годовой план работы, Протоколы педсоветов. Тетрадь регистрации методической работы. |  |
|  |  | Рассмотрение вопросов на педагогических советах |  |  |  |  |  |
|  |  | Постоянно-действующие семинары- практикумы, Консультирование |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытые просмотры, мастер- класс |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление, изучение с последующим обобщением ППО |  |  |  |  |  |
|  |  | Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | План повышения квалификации | + | + | + | Годовой план работы, План курсовой переподготовки, План методобъединений. | Зам.зав. по УВР |
|  |  | Участие в районных методических объединениях |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в вебинарах |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами (Школа, музей и др.): | Изучение федерального государственного образовательный стандарта начального общего образования и нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность в НШ в связи с введение ФГОСТ. | + | + | + | Годовой план работы, План работы со школой и др социальными партнерами Протоколы педсоветов | Зам.зав. по УВР |
|  |  | Сравнительный анализ требований к структуре основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования |  |  |  |  |  |
|  |  | Сравнительный анализ требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в ДОО | + |  |  | Положение | Зам.зав. по УВР |
| 3.5 | Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) | Выполнение плана работы с родителями (законными представителями) | + | + | + | Годовой план работы, План работы с родителями | Зам.зав. по УВР |
| 3.6 | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией. | Анкетирование Опросы | + | + | + | Анкеты Выводы. | Зам.зав. по УВР |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 . | Повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | + | + | + | Годовой план работы, План повышения квалификации | Зам.зав. по УВР |
| 4.2 | Разработка плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования | Проведение постоянно действующего семинара | + | + | + | Приложение План семинаров. . | Зам.зав. по УВР |
| 4.3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Внесение изменений и дополнений а соответствие с требованиями к кадровым условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | + |  |  | Должностные инструкции |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах организации дошкольного образования. | Обновление материалов сайта ДОО | + | + | + |  | Зам.зав. по УВР. |
|  |  | Создание странички по введению ФГОС на официальном сайте ДОО в сети "Интернет". |  |  |  |  |  |
|  |  | Информационные стенды для родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и внесения возможных изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. | + | + | + | Анкетирование Опросы Форум на сайте ДОО | Зам.зав. по УВР |
|  |  | Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. | + | + | + | Публичный доклад. |  |
|  | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах | Собрание трудового коллектива | + | + | + | План работы | Зам.зав. по УВР |
| 6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | + | + | + |  | Заведующая |
| 6.2 | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | + | + | + |  | Заведующая |
|  |  | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в Организации |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой |  |  |  |  |  |
|  |  | Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) |  |  |  |  |  |